ЖОДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ И
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ЖОДИНО до 2021 года

Жодино, 2019

Комплекс мероприятий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения для реализации показателей Целей устойчивого развития на территории г. Жодино на период до 2021 года

(далее — План действий).

Стратегия Плана действий - повышение уровня медикодемографической устойчивости.

Цель Плана действий - снижение степени распространенности неинфекционной заболеваемости и поведенческих рисков среди населения.

Задачи Плана действий:

принятие решения о приоритетных рисках социально-экономической среды жизнедеятельности, влияющих на уровень здоровья населения и достижение Целей устойчивого развития территории;

утверждение целевых ориентиров по улучшению здоровья населения и реализации показателей Целей устойчивого развития территории; поддержка действий:

- по улучшению качества среды жизнедеятельности населения по гигиеническим параметрам безопасности;

- по снижению распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний.

Приоритетные риски социально-экономической среды жизнедеятельности, влияющие на уровень здоровья населения и достижение Целей устойчивого развития:

трудовые ресурсы (удельный вес населения трудоспособного возраста) на протяжении 5-летнего периода имеют тенденцию к снижению;

снижение безработицы среди мужского населения, неблагополучные тенденции с занятостью лиц, имеющих общее среднее и профессионально- техническое образование;

незначительное сокращение удельного веса рыбы, масла растительного, увеличение реализации кондитерских изделий;

уменьшение инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2014-2018 г.г. предприятиями, отсутствие инвестиций экологической службы в предприятия;

профессиональный риск для работающих кузнечного корпуса ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» и котлотурбинного цеха филиала «Жодинская ТЭЦ» - по вероятности возникновения нарушений - высокая степень профессионального риска стойких нарушений; по возможности развития заболеваний - профессиональные и производственно обусловленные заболевания;

величина	профессионального риска на	ОАО «Св1танак»

характеризуется повышенной общей заболеваемостью, высокой степенью производственной обусловленности нарушений здоровья у работников, возможностью	стойких отклонений, развитием производственно

обусловленных заболеваний среди работников основных цехов;

с каждым годом увеличивается первичная заболеваемость детей до 18 лет, первичная инвалидность детей, первичная заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения;

высокий уровень потребления табака за счет женской части населения города.

Проблемные вопросы достижения медико-демографической устойчивости:

на фоне многолетней тенденции к росту общей численности населения наблюдается снижение естественного прироста населения;

vfio многолетним данным наблюдается рост общей и первичной заболеваемости новообразованиями;

увеличение общей заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы взрослого населения;

высокий процент (84,1%) из числа умерших в трудоспособном возрасте составляют мужчины.

Разработка, мониторинг и оценка эффективности реализации Плана действий:

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлений и самоуправлении в Республике Беларусь» (статья 16, пункты 1 и 4; статья 17, пункт 1, подпункты 1.13, 1.14 и 1.31; статья 19 подпункты 1.1 и 1.21; статья 20 абзац второй);

в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 9, абзац первый);

в соответствии со статьей 3 абзацем 9,10; статьей 9 абзацами 12,14 и 63-1 Закона Республики Беларусь от 18 июня №2435-ХП «О здравоохранении» (в редакции №426-3 от 16.06.2014 № 164-з).

Приложение 1

к Комплексу мероприятий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения для достижения  ЦУР на 2020-2021 годы в г. Жодино

Целевые показатели по улучшению здоровья и качества среды жизнедеятельности населения г. Жодино на период 2019 - 2021 годы

| № п/п | Целевой ориентир | К концу 2019 г. от уровня 2018 г. | К концу 2020 г. от уровня 2019г. | К концу 2021г. от уровня 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |
| Программа 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» |  |  |  |  |
| 1. | Установление диагноза ВИЧ от оценочного числа для территории | не ниже 87% | не ниже 89-90% | не ниже 90% |
| 2. | Охват антиретровирусным лечением людей с диагнозом ВИЧ-инфекция | не ниже 84% | не ниже 88-90% | не ниже 90% |
| 3. | Достижение снижение вирусной нагрузки у людей с диагнозом ВИЧ-инфекция | не ниже 75% | не ниже 85-90% | не ниже 90% |
| 4. | Снижение риска передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку до 1 процента | не более 1,5% | не более 1,0% | не более 1,0% |
| Программа 3.3.2 «Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек» |  |  |  |  |
| 5. | Уменьшение заболеваемости населения туберкулезом | - | до 31,8 случая на 100 тысяч человек | - |
| 6. | Уменьшение смертности населения от туберкулеза | - | до 4,55 случая на 100 тысяч человек | - |
| 7. | Достижение доли пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (18 - 24 месяца), в общем количестве таких пациентов | - | не менее 58 % | - |
| Программа 3.3.3 «Заболеваемость малярией на 1000 человек» |  |  |  |  |
| 8. | Выявление местных случаев заболеваемости малярией и отсутствие возобновления местной передачи малярии при завозных случаях | 0 | 0 | 0 |
| Программа 3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек» |  |  |  |  |
| 9. | Достижение охвата подлежащих контингентов иммунизацией против вирусного гепатита В, туберкулёза, других вакциноуправляемых инфекций в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | не ниже 97% | не ниже 97% | не ниже 97% |
| Задача 3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия |  |  |  |  |
| Программа 3.4.1 «Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний |  |  |  |  |
| 10. | Снижение уровня общей заболеваемости среди населения, проживающего в г. Жодино | 2% | 1% | 0,5% |
| 11. | Снижение распространенности (количество случаев) неинфекционных болезней среди населения г. Жодино по классам заболеваний: |  |  |  |
|  | сердечно - сосудистой системы | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  | новообразований (онкологические) | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
|  | эндокринных (сахарного диабета) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
|  | костно-мышечной системы и соединительной ткани | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| 12. | Снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного мужского населения, преимущественно в возрасте 30-50 лет | 2% | 1% | 0,5% |
| 13. | Снижение уровня общей заболеваемости среди детей школьного возраста | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| 14. | Снижение уровня курящих в городе | 0,5% | 1% | 1,5% |
| 15. | Снижение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности | на 5% | на 5% | на 5% |
| 16. | Обеспечение охвата медосмотрами работающих от подлежащего контингента | не ниже 99% | не ниже 99% | не ниже 100% |
| 17. | Увеличение выпуска «здоровых продуктов»: хлебобулочных, сдобных и кондитерских изделий с пониженным содержанием соли, сахара, трансжиров, с добавлением отрубей, пищевых волокон, витаминов и др. | 3% | 5% | 5% |
| Задача 3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем |  |  |  |  |
| 3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные услуги и услуги по последующему уходу) |  |  |  |  |
| 18. | Снижение лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью | 1% 2% | 1% 2% | 1% 2% |
| Задача 3.9. К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения, и отравления воздуха, воды и почв |  |  |  |  |
| 3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 19. | Уменьшение объема выбросов в атмосферный воздух от промышленных предприятий: |  |  |  |
|  | углеводородов | 2-10% | 2-10% | 2-10% |
|  | диоксида серы, окиси углерода | 1-3% | 1-4% | 1-5% |
|  | группы прочих загрязняющих веществ | 1-5% | 1-5% | 1-5% |
| 3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) |  |  |  |  |
| 20. | Увеличение замены (реконструкции) канализационных сетей жилых домов | 1,5% | 1,7% | 2% |
| 21. | Снижение случаев аварий на канализационных сетях жилых домов | 10% | 15% | 20% |
| 22. | Увеличение жилищного фонда своевременными плановыми капитальными ремонтами | 2% | 2,5% | 3% |
| 23. | Увеличение замены мусорных контейнеров на контейнерных площадках | 30% | 10% | 10% |
| 24. | Увеличение охвата благоустройством внутридворовых территорий | 10% | 10% | 10% |
| 25. | Увеличение обеспеченности спецавтотранспортом для организации сбора твердых бытовых отходов | 1% | 1% | 1% |
| 26. | Увеличение объема сточных вод от населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства, подключенные к канализационным сетям, поступающие на очистку | не менее 94,9% | не менее 95% | не менее 97% |
| 27. | Уменьшение объема сточных вод от населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства и пользующиеся системой, в которой сточные воды отводятся непосредственно на месте | не более 5,1% | не более 5,1% | не более 5,1% |

Приложение 2

к Комплексу мероприятий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения на 2020-2021 годы в г. Жодино

Территориально ориентированные направления управленческих решений по улучшению здоровья и качества среды жизнедеятельности населения для реализации показателей ЦУР

| № п/п | Направление управленческих решений | Срок | Исполнение и ответственность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |
| Программа 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования | Ежегодно | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» (далее – УЗ «Жодинская ЦГБ»), государственное учреждение «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Жодинский ГЦГЭ») | Совет по демографической безопасности Жодинского городского исполнительного комитета (далее – Совет по безопасности горисполкома) |
| Программа 3.3.2 «Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек» |  |  |  |  |
| 2. | Предупреждение заболеваемости туберкулезом, предотвращение смертности от туберкулеза | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| Программа 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы» |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение эпидемического благополучия по защите населения от гриппа и других острых респираторных инфекций путем достижения охвата иммунизацией против гриппа не менее 40% населения | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ», организации города | Жодинский городской исполнительный комитет (далее – горисполком) (в рамках контроля выполнения комплексного плана мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия) |
| Задача 3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия |  |  |  |  |
| Программа 3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний |  |  |  |  |
| 4. | Снижение уровня общей заболеваемости, распространенности (количество случаев) неинфекционных болезней среди населения г. Жодино по основным классам заболеваний, формирующих неинфекционную заболеваемость (сердечно-сосудистой системы, новообразований (онкологические), эндокринные (сахарный диабет), костно-мышечной системы и соединительной ткани | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 5. | Проведение мероприятий по снижению уровня курящих в городе | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, организации города | Совет по безопасности горисполкома |
| 6. | Снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного мужского населения, преимущественно в возрасте 30-50 лет, проживающих в г. Жодино | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, организации города | Совет по безопасности горисполкома |
| 7. | Проведение мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по параметрам производственных факторов (микроклимата, шума, вибрации, пыли и аэрозолей) | 2019-2021 | Организации города | Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на снижение содержания сахара, соли в рецептурах продукции и блюд для детей дошкольного и школьного возраста. Снижение содержания соли, сахара, трансжиров в хлебобулочных, сдобных и кондитерских изделиях с добавлением отрубей, пищевых волокон, витаминов. Разработка и внедрение рекомендаций по здоровому питанию для различных групп населения | 2019-2021 | Городское унитарное предприятия «Жодинский комбинат общественного питания» (далее – ГУП «Жодинский комбинат общественного питания», отдел по образованию, спорту и туризму горисполкома, объекты торговли и общественного питания, филиал «Жодинский хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисовхлебпром» | Управление экономики горисполкома |
| Задача 3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем |  |  |  |  |
| 3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные услуги и услуги по последующему уходу) |  |  |  |  |
| 9. | Снижение лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью | 2019-2021 | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, организации города | Совет по безопасности горисполкома |
| Задача 3.9. К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв |  |  |  |  |
| 3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 10. | Проведение мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха для снижения неинфекционных заболеваний, в т.ч. заболеваний органов дыхания (ХОБЛ) | 2019-2021 | Смолевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - инспекция природных ресурсов), организации города | Совет по безопасности горисполкома |
| 3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) |  |  |  |  |
| 11. | Проведение мероприятий по сокращению использования полиэтиленовой упаковки на безопасную упаковку для хранения и реализации пищевой продукции | 2020-2021 | Инспекция природных ресурсов, городское унитарное предприятие «Объединение жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГУП «ОЖКХ»), объекты торговли и общественного питания, объекты пищевой промышленности | Совет по безопасности горисполкома |
| 12. | Проведение санитарно-гигиенического мониторинга качества питьевой воды коммунального водопровода города | 2020-2021 | Коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал» (далее – КУП «Жодинский водоканал»), ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |

Приложение 3

к Комплексу мероприятий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения на 2020-2021 годы в г. Жодино

Плановые задания субъектам и объектам социально-экономической деятельности по улучшению здоровья и качества среды жизнедеятельности населения для реализации показателей целей устойчивого развития

| №п/п |  | Направление управленческих решений | Срок |  | Исполнение и ответственность |  | Контроль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию в первую очередь среди эпидемиологически значимых групп (возрастных, социальных и др.) населения | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет по безопасности горисполкома) |  |  |
| 2. |  | Предоставление для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заместительного вскармливания на первом году жизни | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 3. |  | Расширение охвата программами профилактики ВИЧ-инфекции различных слоев населения (работников предприятий, лиц с рискованными формами поведения и др.), в том числе путем развития волонтерского движения | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 4. |  | Обеспечение эффективного функционирования кабинета профилактики ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в УЗ «Жодинская ЦГБ» | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| Программа 3.3.2 «Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Осуществление мер, направленных на усиление приверженности к лечению пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| Программа 3.3.4 «Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Тестирование на маркеры вирусного гепатита В в соответствии с объемами, утвержденными в установленном порядке | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Медико-санитарный совет при главном враче УЗ «Жодинская ЦГБ» (далее – Совет УЗ «Жодинская ЦГБ») |  |  |
| Программа 3.b.1 «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Проведение профилактических прививок населению с достижением охвата подлежащих контингентов в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ») |  |  |
| Задача 3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 3.4.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Снижение уровня общей заболеваемости среди трудоспособного населения, преимущественно в возрасте 30-50 лет, проживающих в г. Жодино: | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.1. |  | проведение скрининга рака предстательной железы | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.2. |  | проведение скрининга рака молочной железы | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.3. |  | проведение мероприятий диспансеризации, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития заболеваний | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.4. |  | проведение самостоятельного профилактического приема помощниками врача пациентов диспансерных групп (Д1 и Д2) с целью предупреждения развития хронических заболеваний | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.5. |  | проведение самостоятельного профилактического приема помощниками врача пациентов диспансерной группы Д3 с целью предупреждения обострения хронических заболеваний | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.6. |  | проведение амбулаторного и стационарного этапа реабилитации | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.7. |  | проведение обязательных и внеочередных медицинских осмотров | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.8. |  | проведение информационно – образовательной работы с населением по профилактике социально – значимых заболеваний (выступлении в трудовых коллективах, акции, круглые столы, публикации в средствах массовой информации и пр.) | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.9. |  | проведение городских акций по профилактике инсультов и инфарктов | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 8.10. |  | проведение профилактических акций по раннему выявлению онкологических заболеваний | Ежегодно |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
| 9. |  | Снижение уровня курящих в городе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | проведение рейдовых проверок по запрету курения в организациях, общественных местах городских территорий, жилого сектора | Ежеквартально |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», отдел внутренних дел горисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, организации города |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 9.2. |  | проведение городских широкомасштабных акций по профилактике табакокурения | Ежегодно (май, ноябрь) |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, организации города |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 10. |  | Организация безопасного питания для различных групп населения: | 2019-2021 |  | ГУП «Жодинский комбинат общественного питания», объекты торговли и пищевой промышленности, филиал «Жодинский хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисовхлебпром» (далее – филиал «Жодинский хлебозавод») |  | Управление экономики горисполкома, Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 10.1. |  | создание линейки и увеличение производства «здоровых продуктов»: хлебобулочных, сдобных и кондитерских изделий с пониженным содержанием соли, сахара, трансжиров, с добавлением отрубей, пищевых волокон, витаминов и др. | 2019-2021 |  | ГУП «Жодинский комбинат общественного питания», объекты торговли и пищевой промышленности, филиал «Жодинский хлебозавод» |  | Управление экономики горисполкома, Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 10.2. |  | проведение мониторинга соблюдения санитарно-гигиенических требований на объектах торговли и общественного питания, где выявлялись грубые нарушения законодательства | 2020-2021 |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Управление экономики горисполкома, Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| Задача 3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Охват лечением расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (медикаментозные, психосоциальные и реабилитационные услуги и услуги по последующему уходу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение разъяснительной работы - снижение лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью |  |  | 2019-2021 |  | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет УЗ «Жодинская ЦГБ», Совет по безопасности горисполкома |  |
| Задача 3.9. К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Проведение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: | 2019-2021 |  | Инспекция природных ресурсов, организации города |  | Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома |  |  |
| 12.1. |  | техническое переоснащение систем вентиляции и очистки воздуха в БПЦ-2, сварочном производстве (сварочный цех, цех сварных конструкций) | 2020 |  | Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ»- управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (далее – ОАО «БЕЛАЗ») |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.2. |  | модернизация общеобменной вентиляции БПЦ-1, прессовый цех | 2021 |  | ОАО «БЕЛАЗ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.3. |  | провести монтаж систем очистки на линии катафорезного грунтования и порошкового окрашивания деталей и узлов карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», Компания «Имел Спа», Италия | 2019 |  | ОАО «БЕЛАЗ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.4. |  | внедрить технологию окрашивания 2К лакокрасочными материалами с очисткой отработанного вохдуха цеолитовыми ротовными установками и подготовкой поверхности к окрашиванию деталей и узлов самосвалов БЕЛАЗ большой грузоподъемности в ЦСИАТ | 2021 |  | ОАО «БЕЛАЗ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.5. |  | модернизация участка по производству ободьев колес карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», участка окраски крупногабаритных изделий | 2019-2021 поэтапно |  | Открытое акционерное общество «Кузнечный завод тяжелых штамповок» (далее – ОАО «КЗТШ») |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.6. |  | выполнение регламентных работ на газоочистных установках дробеметных камер на участках термообработки и производства ободьев «БЕЛАЗ» | 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.7. |  | закупить промышленный пуговичный полуавтомат для участка легкой промышленности механосборочного цеха | 4 кв. 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.8. |  | закупить вентиляционные установки на сварочные посты изготовления картеров мостов на инструментально-штамповое производство | 4 кв. 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.9. |  | закупить системы вентиляции на участок робототехнического комплекса (РТК) на место сборки | 4 кв. 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.10. |  | закупить промышленный пылесос модели типа 12 ARD1450 EWSG СOMPACT на участок легкой промышленности механосборочного цеха | 4кв. 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.11. |  | с целью улучшения воздушной среды рабочей зоны, укомплектовать сварочные посты вентиляционными (местными) установками в цеху лонжеронов | 4 кв. 2019 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.12 |  | установить светодиодные светильники в кузнечном корпусе | 1 кв. 2020 |  | ОАО «КЗТШ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.13. |  | обустроить тамбур-шлюзы в ремонтной мастерской | 1 кв. 2020 |  | Филиал «Автомобильный парк № 18» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.14. |  | заменить установку по фасовке сухих строительных смесей на автоматическую, без присутствия оператора | 2 кв. 2020 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Снежка-БелПол» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.15. |  | оборудовать 2 рабочих места опиловщиков автономной, закрытого типа, установкой пылеотсоса JDCS-505 | январь 2020 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» (далее – ООО «Сигма») |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.16. |  | заменить крышный вытяжной вентилятор ВКР-6,3 в цехе №4 | декабрь 2019 |  | ООО «Сигма» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.17. |  | модернизировать систему аспирации на плавильно-разливочном участке | 2 кв. 2020 |  | Производственное унитарное предприятие «Цветмет» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.18. |  | провести ремонт теплообменника на тепло-вентиляционной установке ВЕЗА-КЦКП-10 на производственном участке ДВС | 2020 |  | Открытое акционерное общество «БелАЗ-СЕРВИС» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.19. |  | приобрести и установить канальный вентилятор в производственный цех | май 2020 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Этон» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.20. |  | провести устройство новых и реконструкцию эксплуатируемых отопительных и вентиляционных систем в помещениях, в т.ч. КЦ1 вытяжного шкафа (1235х740х2100) | 2020 |  | Жодинская ТЭЦ, филиал РУП Минскэнерго |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.21. |  | проводить инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ | 2019-2021 (1 раз в 5 лет) |  | Открытое акционерное общество «Свiтанак» г. Жодино (далее - ОАО «Свiтанак») |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.22. |  | проводить аналитический контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны организации | 1 раз в полугодие |  | ОАО «Свiтанак» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 12.23. |  | проводить аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов на соответствие установленных нормативов допустимых выбросов и запланированного снижения | 1 раз в год |  | ОАО «Свiтанак» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 13. |  | Проведение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в водные объекты: | 2019-2021 |  | Инспекция природных ресурсов, организации города |  | Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома |  |  |
| 13.1. |  | проводить локальный мониторинг подземных вод в районах шламонакопителей | 1 раз в год |  | ОАО «Свiтанак» |  |  |  |  |
| 13.2 |  | провести ремонт сетей хозяйственно-фекальной и ливневой канализации. | 2019-2021 |  | ОАО «КЗТШ» |  |  |  |  |
| 13.3. |  | провести модернизацию линии электрофореза | 2019-2021 |  | ОАО «КЗТШ» |  |  |  |  |
| 13.4. |  | внедрить 2 линии цинкования с комплексом очистки сточных вод (БПЦ-2 участок №05 ТГЦ) | 2021 |  | ОАО «БЕЛАЗ» |  |  |  |  |
| 13.5. |  | провести реконструкцию очистных сооружений | 2020-2021 |  | Жодинская ТЭЦ, филиал РУП Минскэнерго |  |  |  |  |
| 13.6. |  | провести реконструкцию первичных отстойников очистных сооружений | 2019 |  | КУП «Жодинский водоканал» |  |  |  |  |
| 13.7. |  | провести прокладку сетей канализации в микрорайоне «Судобовка» | 2020 |  | Городское коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства г. Жодино», КУП «Жодинский водоканал» |  |  |  |  |
| 14. |  | Снижение удельного веса курящих в городе | 2019-2021 |  | Организации города, ГОВД, ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома |  |  |
| 14.1. |  | В трудовых коллективах промышленных предприятий проводить рейды по запрету курения в нестановленных местах | 2019-2021 |  | Организации города, ГОВД, ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома |  |  |
| 14.2. |  | Увеличить количество «зон, свободных от курения» | 2019-2021 |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома |  |  |
| 15. |  | Провести мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований в связи с ростом в предыдущем году заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятиях: ОАО «БЕЛАЗ», Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук по животноводству» (далее – РУП «НПЦ НАН по животноводству), ГУП «ОЖКХ», ОАО «КЗТШ», филиал «Автопарк №18» | 2019 с ежегодным уточнением списка субъектов социально-экономической деятельности |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», ОАО «БЕЛАЗ», РУП «НПЦ НАН по животноводству», ГУП «ОЖКХ», ОАО «КЗТШ», филиал «Автопарк №18» |  | Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома |  |  |
| 16. |  | Провести мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований в связи с выявлением случаев нарушений эпидемиологического законодательства на предприятиях: общество с ограниченной ответственностью «БелТОР-элит», общество с ограниченной ответственностью «БазКранСервис», общество с ограниченной ответственностью «СМИ-автотранс», общество с дополнительной отвественностью «Здоровье» | 2019 с ежегодным уточнением списка субъектов социально-экономической деятельности |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», общество с ограниченной ответственностью «БелТОР-элит», общество с ограниченной ответственностью «БазКранСервис», общество с ограниченной ответственностью «СМИ-автотранс», общество с дополнительной ответственностью «Здоровье» |  | Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома |  |  |
| 3.9.2 Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Проведение мероприятий по снижению использования полиэтиленовой упаковки для хранения и реализации продуктов питания: | 2020-2020 |  | Инспекция природных ресурсов, ГУП ОЖКХ, объекты торговли, общественного питания и пищевой промышленности |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 17.1. |  | приобрести и использовать бумагу с барьерными свойствами (жировлагостойкие, в т.ч. и активного упаковочного материала, продлевающего сроки хранения пищевой продукции) и биоразлагаемой упаковки на основе органического сырья в торговых объектах, объектах общественного питания и пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Проведение мероприятий по оздоровлению условий учебно-воспитательного процесса, улучшению организации питания, предупреждения нарушений осанки, зрения в учреждениях образования: | 2019-2021 |  | Отдел по образованию, спорту и туризму горисполкома, учреждения образования, ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Совет по безопасности горисполкома |  |  |
| 18.1. |  | провести ремонты помещений пищеблоков, закупку нового оборудования в учреждениях общего среднего образования: | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 |  | провести замену ученической мебели (322 комплекта) в учреждениях образования: | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 |  | провести ремонт помещений пищеблоков в ГУО «Средняя школа № 6 г. Жодино», ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино» | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3 |  | провести ремонт всех помещений пищеблока с заменой технологического и вспомогательного оборудования в ГУО «Ясли-сад №2 «Зернышко» г. Жодино» | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4 |  | приобрести пароконвектомат в ГУО «Средняя школа №9 г. Жодино», «Гимназия №1 г. Жодино» | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5 |  | приобрести школьные парты с наклонной рабочей поверхностью для учащихся 1-4 классов, оборудование учебных помещений 2-3 конторками, регулируемыми по росту. | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6 |  | осуществлять контроль за использованием в общеобразовательных учреждениях офтальмотренажеров для проведения на каждом уроке при появлении первых признаков утомления комплекса упражнений по профилактике утомления органа зрения у детей | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.7 |  | осуществлять контроль за реализацией запланированных мероприятий, мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических требований в учреждениях образования | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Осуществлять контроль за организацией производственного лабораторного контроля на объектах надзора | 2019-2021 |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», организации города |  |  |  |  |

Приложение 4

к Комплексу мероприятий по профилактике болезней и формированию здорового образа жизни населения на 2020-2021 годы в г. Жодино

Направления деятельности по снижению распространенности поведенческих факторов риска среди населения для достижения показателей целей устойчивого развития

| № п/п | Направление управленческих решений | Срок | Исполнение и ответственность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3.3. К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями |  |  |  |  |
| 1. | Реализация тактики эффективной информационной работы по повышению информированности по проблеме ВИЧ/СПИД, мотивации к безопасному сексуальному поведению, мотивации к тестированию на ВИЧ (в том числе самотестированию). Осуществление целевых мероприятий по реализации программ профилактики ВИЧ-инфекции на предприятиях | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ», отдел по образованию, спорту и туризму горисполкома, организации города | Совет по безопасности горисполкома |
| 2. | Реализация тактики эффективной информационной работы по повышению информированности по проблеме отказов от вакцинации, профилактики других инфекционных заболеваний | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 3. | Реализация тактики эффективной информационной работы по проблеме табакокурения, употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем | Ежегодно | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 4. | Реализация тактики эффективной информационной работы в части профилактики неинфекционных заболеваний | 2019-2021 | УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 5. | Реализация тактики эффективной информационной работы по сокращению образования отходов - поэтапному снижению использования полиэтиленовой упаковки и замещения ее упаковкой безопасной, в т.ч. из стекла и бумаги | 2020-2021 | Инспекция природных ресурсов, ГУП ОЖКХ, ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 6. | Реализация тактики эффективной информационной работы, внедрения новых методов взаимодействия с учащимися по вопросам управления индивидуальным и общественным здоровьем с использованием элементов тренинга, интерактивных занятий, форум-театров и др.) | 2020-2021 | Отдел по образованию, спорту и туризму горисполкома, УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 7. | Реализация тактики эффективной информационной работы в части обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний, охраны здоровья работающих | 2020-2021 | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ» | Совет по безопасности горисполкома |
| 8. | Реализация тактики эффективной информационной работы по повышению уровня межведомственного взаимодействия для обеспечения качественной питьевой водой населения города, о рисках здоровью и повышению ответственного поведения водопотребления, оценке качества источников питьевой воды потребителем | 2020-2021 | ГУ «Жодинский ГЦГЭ», КУП «Жодинский водоканал», ГУП «ОЖКХ» | Совет по безопасности горисполкома |